## Feuil1
Calendrier
Semaine 18 janvier	Semaine 25 Janvier	Semaine 1 février	Semaine 8 février	Semaine 15 février	Semaine 22 février	Semaine 1 mars	Semaine 8 mars	Semaine 15 mars	Semaine 22 mars	Semaine 29 mars	Semaine 5 avril	Semaine 12 avril	Semaine 19 avril	Semaine 26 avril	Semaine 3 mai	Semaine 10 mai	Semaine 17 mai	Semaine 24 mai
Lecture des documents fournis	Fin de lecture des documents fournis	Suite de rédaction du cahier des charges	Recherches documentaires					Rapport à rendre le 21 Mai	Soutenance 27-28 Mai
	Implémentation de l'exemple du robot	Modification du code pour le rendre générique
	Début de rédaction du cahier des charges