## Feuil1
Calendrier
Semaine 18 janvier	Semaine 25 Janvier	Semaine 1 février	Semaine 8 février	Semaine 15 février	Semaine 22 février	Semaine 1 mars	Semaine 8 mars	Semaine 15 mars	Semaine 22 mars	Semaine 29 mars	Semaine 5 avril	Semaine 12 avril	Semaine 19 avril	Semaine 26 avril	Semaine 3 mai	Semaine 10 mai	Semaine 17 mai	Semaine 24 mai
Lecture des documents fournis	Fin de lecture des documents fournis	Suite de rédaction du cahier des charges	Recherches documentaires	Écriture de pseudo-code	Écriture de pseudo-code	Modularisation du code (classe, package)	Écriture du code de l'algorithme	/Semaine de partiel/	Suite d'écriture du code	Suite d'écriture du code	Recherche documentaire	Écriture d'un code compilable	Prise en compte des erreurs de compréhension de l'algo	Rédaction du rapport			Rapport à rendre le 21 Mai	Soutenance 27-28 Mai
	Implémentation de l'exemple du robot	Modification du code pour le rendre générique		Écriture de bouts de code	Écriture de bouts de code	Création de tests unitaires	(Mise en forme des étapes principales)		(SIS et arbre ET/OU)	(Arbre ET/OU sans coupe )	Suite d'écriture du code	Correction du SIS	Écriture d'un code fonctionnel
	Début de rédaction du cahier des charges			Recherche documentaire	Recherche documentaire	Implémentation d'un Ford & Fukerson avec différentes entrées (début)				Recherche documentaire			Optimisation du code (set et dict)
				Lecture de documents	Lecture de documents	Petite recherche documentaire → article contenant les détails de l'algorithme				Lecture de documents			Rédaction de la documentation
					Rédaction du carnet de bord					Rédaction du carnet de bord final			Rédaction de tests unitaires		Finalisation code	Finalisation rapport	Préparation soutenance
					Nettoyage du code